建筑工程检测试验技术管理规范

JGJ 190-2010备案号J973-2010

2010．01．08发布  2010.07.01实施

1总则

1.0.1为规范建筑工程施工现场检测试验技术管理方法，提高建筑工程施工现场检测试验技术管理水平，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑工程施工现场检测试验的技术管理。

1.0.3 本规范规定了建筑工程施工现场检测试验技术管理的基本要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.4 建筑工程施工现场检测试验技术管理除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语

2.0.1 检测试验 inspection and testing

依据国家有关标准和设计文件对建筑工程的材料和设备性能、施工质量及使用功能等进行测试，并出具检测试验报告的过程。

2.0.2 检测机构 inspection and testing organ

为建筑工程提供检测服务并具备相应资质的社会中介机构，其出具的报告为检测报告。

2.0.3 企业试验室 in-house testing laboratory

施工企业内部设置的为控制施工质量而开展试验工作的部门，其出具的报告为试验报告。

2.0.4 现场试验站 testing station at construction site

施工单位根据工程需要在施工现场设置的主要从事试样制取、养护、送检以及对部分检测试验项目进行试验的部门。

3基本规定

3.0.1 建筑工程施工现场检测试验技术管理应按以下程序进行：

1 制定检验试验计划；

2 制取试样；

3 登记台账；

4 送检；

5 检测试验；

6 检测试验报告管理。

3.0.2 建筑工程施工现场应配备满足检测试验需要的试验人员、仪器设备、设施及相关标准。

3.0.3 建筑工程施工场检测试验的组织管理和实施应由施工单位负责。当建筑工程实行施工总承包时，可由总承包单位负责整体组织管理和实施，分包单位按合同确定的施工范围各负其责。

3.0.4 施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性。

3.0.5 承担建筑工程施工检测试验任务的检测单位应符合下列规定：

1 当行政法规、国家现行标准或合同对检测单位的资质有要求时，应遵守其规定；当没有要求时，可由施工单位的企业试验室试验，也可委托具备相应资质的检测机构检测；

2 对检测试验结果有争议时，应委托共同认可的具备相应资质的检测机构重新检测；

3 检测单位的检测试验能力应与其所承接检测试验项目相适应。

3.0.6 见证人员必须对见证取样和送检的过程进行见证，且必须确保见证取样和送检过程的真实性。

3.0.7 检测方法应符合国家现行相关标准的规定。当国家现行标准未规定检测方法时，检测机构应制定相应的检测方案并经相关各方认可，必要时应进行论证或验证。

3.0.8 检测机构应确保检测数据和检测报告的真实性和准确性。

3.0.9 建筑工程施工检测试验中产生的废弃物、噪声、振动和有害物质等的处理、处置，应符合国家现行标准的相关规定。

- 检测试验项目

  - 材料、设备进场检测

    - 材料、设备的进场检测内容应包括材料性能复试和设备性能测试。

    - 进场材料性能复试与设备性能测试的项目和主要检测参数，应依据国家现行相关标准、设计文件和合同要求确定。常用建筑材料进场复试项目、主要检测参数和取样依据可按本规范附录A的规定确定。

    - 对不能在施工现场制取试样或不适于送检的大型构配件及设备等，可由监理单位与施工单位等协商在供货方提供的检测场所进行检测。

  - 施工过程质量检测试验

    - 施工过程质量检测试验项目和主要检测试验参数应依据国家现行相关标准、设计文件、合同要求和施工质量控制的需要确定。

    - 施工过程质量检测试验的主要内容应包括：土方回填、地基与基础、基坑支护、结构工程、装饰装修等5类。施工过程质量检测试验项目、主要检测试验参数和取样依据可按表4.2.2的规定确定。

表4.2.2  施工过程质量检测试验项目、主要检测试验参数和取样依据

| 序号 | 类别 | 检测试验项目 |  | 主要检测试验参数 | 取样依据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方回填 | 土工击实 |  | 最大干密度 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123 |  |
|  |  |  |  | 最优含水率 |  |  |
|  |  | 压实程度 |  | 压实系数* | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007 |  |
| 2 | 地基与 基础 | 换填地基 |  | 压实系数* 或承载力 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 |  |
|  |  | 加固地基、 复合地基 |  | 承载力 |  |  |
|  |  | 桩基 |  | 承载力 | 《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106 |  |
|  |  |  |  | 桩身完整性 |  | 钢桩除外 |
| 3 | 基坑支护 | 土钉墙 |  | 土钉抗拔力 | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120 |  |
|  |  | 水泥土墙 |  | 墙身完整性 |  |  |
|  |  |  |  | 墙体强度 |  | 设计有要求时 |
|  |  | 锚杆、锚索 |  | 锁定力 |  |  |
| 4 | 结构工程 | 钢筋连接 | 机械连接 工艺检验* | 抗拉强度 | 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107 |  |
|  |  |  | 机械连接 现场检验 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋焊接 工艺检验* | 抗拉强度 | 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 |  |
|  |  |  |  | 弯曲 |  | 适用于闪光对焊、气压焊接头 |
|  |  |  | 闪光对焊 | 抗拉强度 |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲 |  |  |
|  |  |  | 气压焊 | 抗拉强度 |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲 |  | 适用于水平连接筋 |
|  |  |  | 电弧焊、电渣压力焊、预埋件钢筋T形接头 | 抗拉强度 |  |  |
|  |  |  | 网片焊接 | 抗剪力 |  | 热轧带肋钢筋 |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 冷轧带肋钢筋 |
|  |  |  |  | 抗剪力 |  |  |
|  |  | 混凝土 | 混凝土配合比设计 | 工作性 | 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55 | 指工作度、坍落度和坍落扩展度等 |
|  |  |  |  | 强度等级 |  |  |
|  |  |  | 混凝土性能 | 标准养护试件强度 |  |  |
|  |  |  |  | 同条件试件强度*（受冻临界、拆模、张拉、放张和临时负荷等） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119 《建筑工程冬季施工规程》 JGJ 104 | 同条件养护28d转标准养护28d试件强度和受冻临界强度试件按冬期施工相关要求增设，其他同条件试件根据施工需要留置 |
|  |  |  |  | 同条件养护28d转标准养护28d试件强度 |  |  |
|  |  |  |  | 抗渗性能 | 《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204 | 有抗渗要求时 |
|  |  | 砌筑砂浆 | 砂浆配合比设计 | 强度等级 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98 |  |
|  |  |  |  | 稠度 |  |  |
|  |  |  | 砂浆力学性能 | 标准养护试件强度 | 《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203 |  |
|  |  |  |  | 同条件养护试件强度 |  | 冬期施工时增设 |
|  |  | 钢结构 | 网架结构焊接球节点、螺栓球节点 | 承载力 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205 | 安全等级一级、L≥40m且 设计有要求时 |
|  |  |  | 焊缝质量 | 焊缝探伤 |  |  |
|  |  | 后锚固（植筋、锚栓） |  | 抗拔承载力 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 |  |
| 5 | 装饰装修 | 饰面砖粘结 |  | 粘结强度 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110 |  |

注：带有“*”标志的检测试验项目或检测试验参数可由企业试验室试验，其他检测试验项目或检测试验参数的检测应符合相关规定。

    - 施工工艺参数检测试验项目应由施工单位根据工艺特点及现场施工条件确定，检测试验任务可由企业试验室承担。

  - 工程实体质量与使用功能检测

    - 工程实体质量与使用功能检测项目应依据国家现行相关标准、设计文件及合同要求确定。

    - 工程实体质量与使用功能检测的主要内容应包括实体质量及使用功能等2类。工程实体质量与使用功能检测项目、主要检测参数和取样依据可按表4.3.2的规定确定。

    - 表4.3.2  工程实体质量与使用功能检测项目、主要检测参数和取样依据

| 序号 | 类别 | 检查项目 | 主要检测参数 | 取样依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体质量 | 混凝土结构 | 钢筋保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 |
|  |  |  | 结构实体检验用同条件养护 试件强度 |  |
|  |  | 围护结构 | 外窗气密性能（适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区） | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 50411 |
|  |  |  | 外墙节能构造 |  |
| 2 | 使用功能 | 室内环境 污染物 | 氡 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325 |
|  |  |  | 甲醛 |  |
|  |  |  | 苯 |  |
|  |  |  | 氨 |  |
|  |  |  | TVOC |  |
|  |  | 系统节能 性能 | 室内温度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 50411 |
|  |  |  | 供热系统室外管网的水力平衡度 |  |
|  |  |  | 供热系统的补水率 |  |
|  |  |  | 室外管网的热输送效率 |  |
|  |  |  | 各风口的风量 |  |
|  |  |  | 通风与空调系统的总风量 |  |
|  |  |  | 空调机组的水流量 |  |
|  |  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |
|  |  |  | 平均照度与照明功率密度 |  |

5管理要求

5.1管理制度

5.1.1 施工现场应建立健全检测试验管理制度。施工项目技术负责人应组织检查试验管理制度的执行情况。

5.1.2检测试验管理制度应包括以下内容：

1、岗位职责；

2、现场试样制取及养护管理制度；

3、仪器设备管理制度；

4、现场检测试验安全管理制度；

5、检测实验报告管理制度。

5.2人员、设备、环境及设施

5.2.1现场试验员应掌握相关标准，并经过技术培训、考核。

5.2.2施工现场配置的仪器、设备应建立管理台帐，按有关规定进行计量检定或校准，并保持状态完好。

5.2.3施工现场试验环境及设施应满足检测试验工作的要求。

5.2.4单位工程建筑面积超过10000m2或造价超过1000万元人民币时，可设立现场试验站。现场试验站的基本要求应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4现场试验站基本条件

| 项 目 | 基本条件 |
| --- | --- |
| 现场试验人员 | 根据工程规模和试验工作的需要配置，宜为1—3人 |
| 试验设备 | 根据试验项目确定。一般应配备：天平、台（案）秤、温度计、湿度计、混凝土振动台、试模、坍落度筒、砂浆稠度仪、钢直（卷）尺、环刀、烘箱等 |
| 设施 | 工作间（操作间）面积不宜小于15 m2，温、湿度应满足有关规定 |
|  | 对混凝土结构工程，宜设标准养护室，不具备条件时可采用养护箱或养护池。温、湿度应符合有关规定 |

5.3施工检测试验计划

5.3.1施工检测试验计划应在工程施工前由施工项目技术负责人组织有关人员编制，并应报送监理单位进行审查和监督实施。

5.3.2根据施工检测试验计划，应制订相应的见证取样和送检计划。

5.3.3施工检测试验计划应按检测试验项目分别编制，并应包括以下内容：

1、检测试验项目名称；

2、检测试验参数；

3、试验规格；

4、代表批量；

5、施工部位；

6、计划检测试验时间。

5.3.4施工检测试验计划编制应依据国家有关标准的规定和施工质量控制的需要，并应符合以下规定：

1、材料和设备的检验试验应依据预算量、进场计划及相关标准规定的抽检率确定抽检频次；

2、施工过程质量检测试验应依据施工流水段划分、工程量、施工环境及质量控制的需要确定抽检频次；

3、工程实体质量与使用功能检测应按照相关标准的要求确定检测频次；

4、计划检测试验时间应根据工程施工进度确定。

5.3.5发生下列情况之一并影响施工检测试验计划实施时，应及时调整检测试验计划：

1、设计变更；

2、施工工艺改变；

3、施工进度调整；

4、材料和设备的规格、型号或数量变化。

5.3.6调整后的检测试验计划应按照本规范第5.3.1条的规定重新进行审查。

5.4试样与标识

5.4.1进场材料的检测试样，必须从施工现场随机抽取，严禁在现场外制取。

5.4.2施工过程质量检测试样，除确定工艺参数可制作模拟试验外，必须从现场相应的施工部位制取。

5.4.3工程实体质量与使用功能检测应依据相关标准抽取检测试样或确定检测部位。

5.4.4试样应有唯一性标识，并应符合下列规定：

1、试样应按照取样时间顺序连续编号，不得空号、重号；

2、试样标识的内容应根据试样的特性确定，宜包括：名称、规格（或强度等级）、制取日期等信息；

3、试样标识应字迹清新、附着牢固。

5.4.5试样的存放、搬运应符合相关标准的规定。

5.4.6试样交接时，应对试样的外观、数量等进行检查确认。

5.5试样台帐

5.5.1施工现场应按照单位工程分别建立下列试样台帐：

1、钢筋试样台帐；

2、钢筋连接接头试样台帐；

3、混凝土试件台帐；

4、砂浆试件台帐；

5、需要建立的其他试样台帐。

5.5.2现场试验人员制取试样并作出标识后，应按试样编号顺序登记试样台帐。

5.5.3检测试验结果为不合格或不符合要求时，应在试样台帐中注明处置情况。

5.5.4试样台帐应作为施工资料保存。

5.5.5试样台帐的格式可按本规范附录B执行。通用试样台帐的格式可按本规范附录B中表B-1执行，钢筋试样台帐的格式可按本规范附录B中表B-2执行，钢筋连接接头试样台帐的格式可按本规范附录B中表B-3执行，混凝土试样台帐的格式可按本规范附录B中表B-4执行，砂浆试件台帐的格式可按本规范附录B中表B-5执行。

5.6试样送检

5.6.1现场试验人员应根据施工需要及有关标准的规定，将标识后的试样及时送至检测单位进行检测试验。

5.6.2现场试验人员应正确填写委托单，有特殊要求时应注明。

5.6.3办理委托后，现场试验人员应将检测单位给定的委托编号在试样台帐上登记。

5.7检测试验报告

5.7.1现场试验人员应及时获取检测试验报告，核查报告内容。当检测试验结果为不合格或不符合要求时，应及时报告施工项目技术负责人、监理单位及有关单位的相关人员。

5.7.2检测试验报告的编号和检测试验结果应在试样台帐上登记。

5.7.3现场试验人员应将登记后的检测试验报告移交有关人员。

5.7.4对检测试验结果不合格的报告严禁抽撤、替换或修改。

5.7.5检测试验报告中的送检信息需要修改时，应由现场试验人员提出申请，写明原因，并经施工项目技术负责人批准。涉及见证检测报告送检信息修改时，尚应经见证人员同意并签字。

5.7.6对检测试验结果不合格的材料、设备和工程实体等质量问题，施工单位应依据相关标准的规定处理，监理单位应对质量问题的处理情况进行监督。

5.8见证管理

5.8.1见证检测的检测项目应按国家有关行政法规及标准的要求规定。

5.8.2见证人员应由具有建筑施工检测试验知识的专业技术人员担任。

5.8.3见证人员发生变化时，监理单位应通知相关单位，办理书面变更手续。

5.8.4需要见证检测的检测项目，施工单位应在取样及送检前通知见证人员。

5.8.5见证人员应对见证取样和送检的全过程进行见证并填写见证记录。

5.8.6检测机构接收试样时应核实见证人员及见证记录，见证人员与备案见证人员不符或见证记录无备案见证人员签字时不得接收试样。

5.8.7见证人员应核查见证检测的检测项目、数量和比例是否满足有关规定。

附录A  常用建筑材料进场复试项目、

主要检测参数和取样依据

表A 常用建筑材料进场复试项目、主要检测参数和取样依据

| 序号 | 类别 | 名称 （复试项目） | 主要检测参数 |  | 取样依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土组成材料 | 通用硅酸盐水泥 | 胶砂强度 |  | 《通用硅酸盐水泥》GB 175 |
|  |  |  | 安定性 |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |
|  |  | 砌筑水泥 | 安定性 |  | 《砌筑水泥》GB/T 3183 |
|  |  |  | 强度 |  |  |
|  |  | 天然砂 | 筛分析 |  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 《建筑用砂》GB/T 14684 |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 人工砂 | 筛分析 |  |  |
|  |  |  | 石粉含量（含亚甲蓝试验） |  |  |
|  |  | 石 | 筛分析 |  | 《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》JGJ 52 |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 轻集料 | 颗粒级配（筛分析） |  | 《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》GB/T 17431.1 《轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法》GB/T 17431.2 |
|  |  |  | 堆积密度 |  |  |
|  |  |  | 筒压强度（或强度标号） |  |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |
|  |  | 粉煤灰 | 细度 |  | 《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ 146 |
|  |  |  | 烧失量 |  |  |
|  |  |  | 需水量比（同一供灰单位，一次/月） |  |  |
|  |  |  | 三氧化硫含量 |  |  |
|  |  | 普通减水剂 高效减水剂 | PH值 |  | 《混凝土外加剂》GB 8076 |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  |  | 减水率 |  |  |
|  |  | 早强减水剂 | 密度（或细度） |  | 《混凝土外加剂》GB 8076 |
|  |  |  | 钢筋锈蚀 |  |  |
|  |  |  | 减水率 |  |  |
|  |  |  | 1d和3d抗压强度 |  |  |
|  |  | 缓凝减水剂 缓凝高效减水剂 | PH值 |  | 《混凝土外加剂》GB 8076 |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  |  | 混凝土凝结时间 |  |  |
|  |  |  | 减水率 |  |  |
|  |  | 引气减水剂 | PH值 |  | 《混凝土外加剂》GB 8076 |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  |  | 减水率 |  |  |
|  |  |  | 含气量 |  |  |
| 1 | 混凝土组成材料 | 早强剂 | 钢筋锈蚀 |  | 《混凝土外加剂》GB 8076 |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  |  | 1d和3d抗压强度 |  |  |
|  |  | 混凝剂 | PH值 |  | 《混凝土外加剂》GB 8076 |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  |  | 混凝土凝结时间 |  |  |
|  |  | 泵送剂 | PH值 |  | 《混凝土泵送剂》JC 473 |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  |  | 坍落度增加值 |  |  |
|  |  |  | 坍落度保留值 |  |  |
|  |  | 防冻剂 | 钢筋锈蚀 |  | 《混凝土防冻剂》JC 475 |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  |  | R-7和R+28抗压强度比 |  |  |
|  |  | 膨胀剂 | 限制膨胀率 |  | 《混凝土膨胀剂》GB 23439 |
|  |  | 引气剂 | PH值 |  | 《混凝土外加剂》GB 8076 |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  |  | 含气量 |  |  |
|  |  | 防水剂 | PH值 |  | 《砂浆、混凝土防水剂》JC 474 |
|  |  |  | 钢筋锈蚀 |  |  |
|  |  |  | 密度（或细度） |  |  |
|  |  | 速凝剂 | 密度（或细度） |  | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477 |
|  |  |  | 1d抗压强度 |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |
| 2 | 钢材 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） |  | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1 |
|  |  |  | 弯曲性能 |  |  |
|  |  | 热轧带肋钢筋 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） |  | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2 |
|  |  |  | 弯曲性能 |  |  |
|  |  | 碳素结构钢低合金高强度结构钢 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 复试条件：《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205相关规定 | 《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备》GB/T 2975 《碳素结构钢》GB/T 700 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 |
|  |  |  | 弯曲 |  |  |
|  |  |  | 冲击 |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、伸长率） |  | 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014 |
|  |  |  | 冷弯 |  |  |
|  |  | 冷轧带肋钢筋 | 拉伸（抗拉强度、延伸率） |  | 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95 |
|  |  |  | 冷弯或反复弯曲 |  |  |
| 2 | 钢材 | 冷轧扭钢筋 | 拉伸（抗拉强度、延伸率） |  | 《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ 115 |
|  |  |  | 冷弯 |  |  |
|  |  | 预应力混凝土用钢绞线 | 最大力 |  | 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 524 |
|  |  |  | 规定非比例延伸力 |  |  |
|  |  |  | 最大力总伸长率 |  |  |
| 3 | 钢结构连接件及防火涂料 | 扭剪型高强度螺栓连接副 | 预拉力 |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632 |
|  |  | 高强度大六角头螺栓连接副 | 扭矩系数 |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231 |
|  |  | 螺栓球节点钢网架高强度螺栓 | 拉力载荷 |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 |
|  |  | 高强度螺栓连接摩擦面 | 抗滑移系数 |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 |
|  |  | 防火涂料 | 粘结强度 |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |
| 4 | 防水材料 | 铝箔面石油沥青防水卷材 | 拉力 |  | 《铝箔面石油沥青防水卷材》 JC/T 504 |
|  |  |  | 柔度 |  |  |
|  |  |  | 耐热度 |  |  |
|  |  | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 拉力 |  | 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967 |
|  |  |  | 断裂延伸率 |  |  |
|  |  |  | 低温柔度 |  |  |
|  |  |  | 耐热度（地下工程除外） |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |
|  |  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 拉力 |  | 《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242 |
|  |  |  | 延伸率（G类除外） |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |
|  |  |  | 耐热性（地下工程除外） |  |  |
|  |  | 塑性体改性沥青防水卷材 | 拉力 |  | 《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243 |
|  |  |  | 延伸率（G类除外） |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |
|  |  |  | 耐热性（地下工程除外） |  |  |

| 序号 | 类别 | 名称 （复试项目） | 主要检测参数 | 取样依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 防水材料 | 自粘体改性沥青防水卷材 | 拉力 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441 |
|  |  |  | 最大拉力时延伸率 |  |
|  |  |  | 沥青断裂延伸率（适用于N类） |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |
|  |  |  | 耐热性（地下工程除外） |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  | 高分子防水片材 | 断裂拉伸强度 | 《高分子防水材料 第1部分：片材》GB 18173.1 |
|  |  |  | 扯断伸长率 |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  |  | 低温弯折 |  |
|  |  | 聚氯乙烯防水卷材 | 拉力（适合于L、W类） | 《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952 |
|  |  |  | 拉伸强度（适合于N类） |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  |  | 低温弯折性 |  |
|  |  | 氯化聚乙烯防水卷材 | 拉力（适合于L、W类） | 《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953 |
|  |  |  | 拉伸强度（适合于N类） |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  |  | 低温弯折性 |  |
|  |  | 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 | 拉伸强度 | 《氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材》JC/T 684 |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  |  | 脆性温度 |  |
|  |  | 水乳型沥青防水涂料 | 固体含量 | 《水乳型沥青防水涂料》JC/T 408 |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  |  | 低温柔度 |  |
|  |  |  | 耐热度 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |
|  |  | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | 《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250 |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  |  | 低温弯折性 |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 固体含量 | 《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T 864 |
|  |  |  | 断裂延伸率 |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  |  | 低温柔度 |  |
| 序号 | 类别 | 名称 （复试项目） | 主要检测参数 | 取样依据 |
| 4 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 | 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445 |
|  |  |  | 断裂伸长率（无处理） |  |
|  |  |  | 拉伸强度（无处理） |  |
|  |  |  | 地温柔性（适用于I型） |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |
|  |  | 止水带 | 拉伸强度 | 《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB 18173.2 |
|  |  |  | 扯断伸长率 |  |
|  |  |  | 撕裂强度 |  |
|  |  | 制品型膨胀橡胶 | 拉伸强度 | 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3 |
|  |  |  | 扯断伸长率 |  |
|  |  |  | 体积膨胀倍率 |  |
|  |  | 腻子型膨胀橡胶 | 高温流淌性 | 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3 |
|  |  |  | 低温试验 |  |
|  |  |  | 体积膨胀倍率 |  |
|  |  | 聚硫建筑密封胶 | 拉伸粘结性 | 《聚硫建筑密封胶》JC/T 483 |
|  |  |  | 低温柔性 |  |
|  |  |  | 施工度 |  |
|  |  |  | 耐热度（地下工程除外） |  |
|  |  | 聚氨酯建筑密封胶 | 拉伸粘结性 | 《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482 |
|  |  |  | 低温柔性 |  |
|  |  |  | 施工度 |  |
|  |  |  | 耐热度（地下工程除外） |  |
|  |  | 丙烯酸酯建筑密封胶 | 拉伸粘结性 | 《丙烯酸酯建筑密封胶》JC/T 484 |
|  |  |  | 低温柔性 |  |
|  |  |  | 施工度 |  |
|  |  |  | 耐热度（地下工程除外） |  |
|  |  | 建筑用硅酮结构密封胶 | 拉伸粘结性 | 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776 |
|  |  | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 抗折强度 | 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445 |
|  |  |  | 湿基面粘结强度 |  |
|  |  |  | 抗渗压力 |  |
| 5 | 砖及砌块 | 烧结普通砖 | 抗压强度 | 《烧结普通砖》GB 5101 |
|  |  | 烧结多孔砖 |  | 《烧结多孔砖》GB 13544 |
|  |  | 烧结空心砖和空心砌块 | 抗压强度 | 《烧结空心砖和空心砌块》 GB 13545 |
|  |  | 蒸压灰砂空心砖 |  | 《蒸压灰砂空心砖》JC/T 637 |
|  |  | 粉煤灰砖 | 抗压强度 抗折强度 | 《粉煤灰砖》JC239 |
|  |  | 蒸压灰砂砖 |  | 《蒸压灰砂砖》GB 11945 |

| 序号 | 类别 | 名称 （复试项目） | 主要检测参数 |  | 取样依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 砖及砌块 | 粉煤灰砌块 | 抗压强度 |  | 《粉煤灰砌块》JC 238 |
|  |  | 普通混凝土小型空心砌块 |  |  | 《普通混凝土小型空心砌块》 GB 8239 |
|  |  | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 强度等级 |  | 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229 |
|  |  |  | 密度等级 |  |  |
|  |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 立方体抗压强度 |  | 《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968 |
|  |  |  | 干密度 |  |  |
| 6 | 装饰装修材料 | 人造木板、饰面人造木板 | 游离甲醛释放量 或游离甲醛含量 |  | 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580 |
|  |  | 室内用花岗石 | 放射性 |  | 《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601 |
|  |  | 外墙陶瓷面砖 | 吸水率 |  | 《陶瓷砖》GB/T 4100 |
|  |  |  | 抗冻性（适用于寒冷地区） |  |  |
| 7 | 幕墙材料 | 石材 | 弯曲强度 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 |
|  |  |  | 冻融循环后压缩强度（适用于寒冷地区） |  |  |
|  |  | 铝塑复合板 | 180°剥离强度 |  | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T 17748 |
|  |  | 玻璃 | 传热系数 |  | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 遮阳系数 |  |  |
|  |  |  | 可见光透射比 |  |  |
|  |  |  | 中空玻璃露点 |  |  |
|  |  | 双组分硅酮结构胶 | 相容性 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 |
|  |  |  | 拉伸粘结性（标准条件下） |  |  |
|  |  | 幕墙样板 | 气密性能（当幕墙面积大于3000㎡或建筑外墙面积的50%时，应制作幕墙样板） |  | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 水密性能 |  |  |
|  |  |  | 抗风压性能 |  |  |
|  |  | 隔热型材 | 抗拉强度 |  | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 抗剪强度 |  |  |
| 8 | 节能材料 | 建筑外门窗 | 气密性能 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 水密性能 |  |  |
|  |  |  | 抗风压性能 |  |  |
|  |  |  | 传热系数（适用于严寒、寒冷和夏热冬冷地区） |  |  |
|  |  |  | 中空玻璃露点 |  |  |
|  |  |  | 玻璃遮阳系数 | 适用于夏热冬冷和夏热冬暖地区 |  |
|  |  |  | 可见光透射比 |  |  |

| 序号 | 类别 | 名称 （复试项目） | 主要检测参数 | 取样依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 节能材料 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（适用墙体及屋面） | 表观密度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 压缩强度 |  |
|  |  |  | 导热系数 |  |
|  |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（适用墙体及屋面） | 压缩强度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 导热系数 |  |
|  |  | 胶粉聚苯颗粒（适用墙体及屋面） | 导热系数 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 干表观密度 |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |
|  |  | 胶粘材料 (适用墙体) | 拉伸粘结强度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144 |
|  |  | 瓷砖胶粘剂（适用墙体） | 拉伸胶粘强度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《陶瓷墙地砖胶粘剂》JG/T 547 |
|  |  | 耐碱型玻纤网格布（适用墙体） | 断裂强度（经向、纬向） | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144 |
|  |  |  | 耐碱强力保留率（经向、纬向） |  |
|  |  | 保温板钢丝网架（适用墙体） | 焊点抗拉力 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 抗腐蚀性能（镀锌层质量或镀锌层均匀性） |  |
|  |  | 保温砂浆（适用屋面、地面） | 导热系数 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑保温砂浆》GB/T 20473 |
|  |  |  | 干密度 |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |
|  |  | 抹面胶浆、抗裂砂浆（适用抹面） | 拉伸粘结强度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144 |
|  |  | 岩棉、矿渣棉、玻璃棉、橡塑材料（适用采暖） | 导热系数 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 密度 |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 散热器 | 单位散热量 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 金属热强度 |  |
|  |  | 风机盘管机组 | 供冷量 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 供热量 |  |
|  |  |  | 风量 |  |
|  |  |  | 出口静压 |  |
|  |  |  | 噪声 |  |
|  |  |  | 功率 |  |
|  |  | 电线、电缆（适用低压配电系统） | 截面 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 |
|  |  |  | 每芯导体电阻值 |  |

附录B  试样台账

表B-1  通用试样台账

检测试验项目：

| 试样编号 | 品种/种类 | 规格/等级 | 产地/厂别 | 代表数量 | 其他参数 |  | 是否见证 | 取样人 | 取样日期 | 送检日期 | 委托编号 | 报告编号 | 检测试验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B-2  通用试样台账

| 试样编号 | 种类 | 规格（mm） | 牌号 （级别） | 厂别 | 代表数量 （t） | 炉罐号 | 是否见证 | 取样人 | 取样日期 | 送检日期 | 委托编号 | 报告编号 | 检测试验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B-3  钢筋连接接头试样台账

| 试样编号 | 接头类型 | 接头等级 | 代表数量 | 原材试样编号 | 公称直径 （mm） | 是否见证 | 取样人 | 送检日期 | 委托编号 | 报告编号 | 检测试验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B-4  混凝土试件台账

| 试样编号 | 浇筑部位 | 强度、抗渗等级 | 配合比编号 | 成型日期 | 试件类型 | 养护方式 | 是否见证 | 制作人 | 送检 日期 | 委托 编号 | 报告 编号 | 检测试验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1 试件类型是指抗压强度试件和抗渗试件；2 养护方式包括：标准养护、同条件养护或同条件养护28d转标准养护28d。

表B-5  砂浆试件台账

| 试样编号 | 砌筑部位 | 强度等级 | 砂浆种类 | 配合比编号 | 成型时间 | 养护方式 | 是否见证 | 制作人 | 送检 日期 | 委托 编号 | 报告 编号 | 检测试验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1 砂浆种类是指水泥砂浆或混合砂浆；2 养护方式：标准养护或同条件养护。